## Gantt chart1
Этап | Начало этапа | End Date | Продолжительность (дней)
Введение и обзор литературы | 2024-01-25 |  | 20
Разработка модели, проектирование системы | 2024-02-15 |  | 29
Программная реализация системы | 2024-02-15 |  | 60
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-04-15 |  | 20
Компоновка текста ВКР | 2024-05-01 |  | 14
Проверка текста работы научным руководителем | 2024-05-15 |  | 7
Нормоконтроль | 2024-05-22 |  | 3
Предзащита | 2024-05-25 |  | 7
Защита | 2024-06-10 |  | 4
Вручение дипломов | 2024-06-24 |  | 3

## Gantt chart2
Этап | Начало этапа | Окончание этапа | Продолжительность (дней)
Введение и обзор литературы | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 20
Разработка модели, проектирование системы | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 29
Программная реализация системы | 2024-02-15 | 2024-04-15 | 60
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 20
Компоновка текста ВКР | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 14
Проверка текста работы научным руководителем | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 7
Нормоконтроль | 2024-05-22 | 2024-05-25 | 3
Предзащита | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 7
Защита | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 4
Вручение дипломов | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 3